**Основные этапы проведения ВПР 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этап** | **Срок** |
| 1. Регистрация ОО |  |
| 1.1. Формирование списка ОО, участвующих в ВПР (контрольная точка: загрузка списков ОО региональным координатором) | 12.11.2015 |
| 1.2. Получение ОО логинов и паролей для входа в систему ВПР (контрольная точка: загрузка заполненного отчета-заявки от ОО) | 16.11.2015 |
| 1.3. Завершение регистрации ОО (контрольная точка: загрузка заполненной формы-анкеты от ОО) | 18.11.2015 |
| 2. Тренировка проведения ВПР |  |
| 2.1. Направление заявки на проведение тренировки ВПР (контрольная точка: загрузка ОО формы-заявки на проведение тренировки ВПР) | 18.11.2015 |
| 2.2. Проведение тренировочных ВПР (контрольная точка: загрузка ОО заполненных форм сбора результатов) | До 25.11.2015 |
| 2.2.1. Получение материалов для проведения тренировки | С 19.11.2015 по 23.11.2015 |
| 2.2.2. Проведение тренировочной работы | С 20.11.2015 по 24.11.2015 |
| 2.2.3. Загрузка заполненных форм сбора результатов | До 25.11.2015 |
| 2.3. Получение результатов тренировочных ВПР | С 27.11.2015 |